## Etapa 2 - Calendario
Calendario Scrum — Etapa #2 (Fase de Desarrollo Core)
Inicio de la etapa: 14 de septiembre · Entrega oficial: Avances 2.1 a 2.5 — 19 al 22 de octubre de 2026
Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Objetivo Principal | Entregables Clave | Responsable Principal | Presentación / Entrega
Sprint 1 | 14 sep 2026 | 25 sep 2026 | 2 semanas | Infraestructura, BD y autenticación | PostgreSQL/PostGIS en producción, pipeline de carga DENUE, login/roles, perfil comercial de empresa | Huerta Teran Mauricio Andres | Revisión interna del equipo — 25 sep 2026
Sprint 2 | 28 sep 2026 | 9 oct 2026 | 2 semanas | Motor de análisis espacial | Algoritmo de puntuación geográfica, simulador de factibilidad espacial | Gallegos Solano Bryan | Revisión interna del equipo — 9 oct 2026
Sprint 3 | 12 oct 2026 | 16 oct 2026 | 1 semana | Visualización geográfica y cierre de etapa | Mapas interactivos y heatmaps, pulido y pruebas antes de la Etapa #2 | Quintanar Maldonado Marco Antonio | Revisión interna del equipo — 16 oct 2026
ETAPA #2 | 19 oct 2026 | 22 oct 2026 | 4 días | Entrega Avances 2.1 a 2.5 | Presentación de los 5 avances: infraestructura DENUE/BD, autenticación y perfil comercial, algoritmo de puntuación geográfica, simulador de factibilidad, mapas y heatmaps | Todo el equipo | Presentación de Avances 2.1 a 2.5 ante el docente — 22 oct 2026
Verde = fecha oficial de entrega (Etapa #2). La preparación y presentación del avance es un hito de entrega, no una actividad de desarrollo, por eso se muestra aparte en la columna 'Presentación / Entrega'.

## Backlog y Ceremonias
Product Goal, Sprint Goals, Definition of Done y Ceremonias — Etapa #2
Product Goal (Meta del Producto)
Ofrecer una plataforma web que, a partir de datos del DENUE, recomiende a empresas en expansión las mejores ubicaciones a nivel nacional para nuevas unidades y las conecte con proveedores estratégicos locales, reduciendo el riesgo en sus decisiones de inversión.
Definition of Done (DoD) — Etapa #2: Infraestructura y Análisis Espacial
☐ Código revisado por al menos un compañero (code review) y subido a la rama principal
☐ Pruebas unitarias/funcionales del incremento ejecutadas y aprobadas
☐ Funcionalidad probada por el equipo en un entorno accesible (demo-able)
☐ Sin errores críticos ni bloqueantes conocidos
☐ Documentación técnica y/o de usuario actualizada
☐ Cumple con el objetivo de calidad del curso: ≥90% de efectividad, manejo de cortes de conexión a BD y respaldo de datos
Sprint | Sprint Goal | Sprint Planning (timebox) | Daily Scrum (timebox) | Sprint Review (timebox) | Sprint Retrospective (timebox) | Duración del Sprint
Sprint 1 | Contar con la infraestructura de datos (PostgreSQL/PostGIS + DENUE) y el login funcionando de extremo a extremo. | 4 h | 15 min | 2 h | 1.5 h | 2 semanas
Sprint 2 | Tener el algoritmo de puntuación geográfica y el simulador de factibilidad operando con datos reales del DENUE. | 4 h | 15 min | 2 h | 1.5 h | 2 semanas
Sprint 3 | Visualizar las recomendaciones de ubicación en mapas interactivos y heatmaps, listos para la Etapa #2. | 2 h | 15 min | 1 h | 45 min | 1 semana
Timeboxes proporcionales a la guía de Scrum (8h/4h/3h para un Sprint de 1 mes). El Daily Scrum siempre es de 15 min, todos los días hábiles, solo para los Developers. La presentación oficial de la Etapa #2 ante el docente es un hito de entrega aparte del Sprint Review interno del equipo.

## Historias de Usuario
Historias de Usuario — Etapa #2
Sprint 1 — Infraestructura, BD y Autenticación (14 - 25 sep 2026)
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Tarea
1 | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña encriptada para acceder de forma segura. | 5 | Huerta Teran Mauricio Andres | • Diseñar esquema de usuarios/roles en BD
• Implementar endpoints de registro y login
• Encriptar contraseñas (hash)
• Diseñar e implementar pantallas de login/registro
• Pruebas de autenticación (casos válidos e inválidos)
2 | Como administrador, quiero control de acceso por roles para restringir funciones del sistema. | 3 | Quintanar Maldonado Marco Antonio | • Middleware de autorización por rol
• Definir roles (admin/cliente) en BD
• Mostrar/ocultar opciones de menú según el rol
• Pruebas de permisos por rol
3 | Como sistema, quiero tener cargados los datos del DENUE en PostGIS para poder analizarlos. | 8 | Pinela Alcaraz Francisco Alberto | • Script ETL de descarga y limpieza del DENUE
• Carga de datos en PostGIS
• Creación de índices espaciales
4 | Como empresa cliente, quiero registrar mi perfil comercial (giro, sector, preferencias de expansión). | 3 | Gallegos Solano Bryan | • Diseñar e implementar formulario de perfil comercial
• Validaciones de datos en el formulario
• Endpoint API para guardar/actualizar el perfil
Sprint 2 — Motor de Análisis Espacial (28 sep - 9 oct 2026)
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Tarea
1 | Como empresa cliente, quiero un puntaje de oportunidad por zona geográfica según mi giro de negocio. | 8 | Gallegos Solano Bryan | • Diseñar algoritmo de puntuación geográfica
• Consultas espaciales en PostGIS
• Endpoint API que expone el puntaje por zona
• Pantalla para seleccionar giro y ver resultado del puntaje
• Pruebas con datos reales del DENUE
2 | Como empresa cliente, quiero simular la factibilidad de expansión en una zona elegida. | 5 | Quintanar Maldonado Marco Antonio | • Lógica del simulador de factibilidad
• Cálculo de cuota de presencia estimada
• Endpoint API del simulador
• Formulario para elegir zona y visualizar el resultado
3 | Como usuario, quiero guardar y consultar el historial de mis análisis previos. | 3 | Pinela Alcaraz Francisco Alberto | • Modelo de datos 'historial de análisis'
• CRUD de historial (backend)
• Pantalla de listado y detalle del historial
Sprint 3 — Visualización Geográfica (12 - 16 oct 2026)
# | Historia de Usuario | Story Points | Responsable | Tarea
1 | Como empresa cliente, quiero ver un mapa de calor con la concentración de mi sector por zona. | 8 | Quintanar Maldonado Marco Antonio | • Integrar librería de mapas en el frontend
• Endpoint que entrega los datos de puntuación para el heatmap
• Renderizar el heatmap con los datos recibidos
• Filtros nacional/estatal/municipal en la UI
2 | Como usuario, quiero navegar el mapa de forma interactiva (zoom, clic en zona). | 5 | Huerta Teran Mauricio Andres | • Interacciones de zoom y selección de zona
• Popups con información de la zona seleccionada
3 | Como equipo, queremos pulir y probar el sistema antes de la Etapa #2. | 3 | Gallegos Solano Bryan | • Pruebas de integración frontend-backend
• Corrección de bugs reportados
• Ensayo de la presentación del avance

## Etapa 2 - Actividades
Actividades de Desarrollo por Sprint — Etapa #2
Sprint | Fecha | Actividad | Entregable
Sprint 1 | 14 - 25 sep | • Diseñar e implementar el login con roles y encriptación de contraseñas | Login y control de acceso por roles
|  | • Construir el pipeline ETL y cargar los datos del DENUE en PostGIS | Infraestructura de datos DENUE
|  | • Implementar el registro y edición del perfil comercial de la empresa | Perfil comercial funcional
Sprint 2 | 28 sep - 9 oct | • Desarrollar el algoritmo de puntuación geográfica con consultas espaciales | Algoritmo de puntuación geográfica
|  | • Desarrollar el simulador de factibilidad de expansión | Simulador de factibilidad
|  | • Implementar el historial de análisis del usuario | Historial de análisis
Sprint 3 | 12 - 16 oct | • Integrar mapas interactivos y renderizar heatmaps por zona | Mapas y heatmaps
|  | • Implementar interacción del mapa (zoom, clic, popups) | Navegación interactiva del mapa
|  | • Ejecutar pruebas de integración y corregir bugs antes de la Etapa #2 | Sistema listo para Etapa #2
Total: 3 sprints, 9 actividades de desarrollo. La presentación de la Etapa #2 es un hito de entrega aparte (ver hoja 'Etapa 2 - Calendario').