## Checklist Etapa 2
Checklist Etapa 2 — Construcción (16 sep al 21 oct 2026)
Stack: SQL Server (BD ya existe) + .NET (backend) + React (frontend). Meta: 60% del proyecto (Auth, datos DENUE, motor de recomendación y dashboard/mapa). Módulo de proveedores queda fuera del 60%.
Sprints semanales (miércoles a martes). Revisión de sprint cada miércoles con el equipo.
Sprint / Fechas | Revisión | Integrante | Rol | Actividad | Descripción (en palabras simples) | Entregable / Hecho
Sprint 1 16 - 22 sep | Mié 23 sep | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Revisar y ajustar el modelo ER existente en SQL Server (ya no hay que migrar motor) | Abre la base de datos que ya tienes en SQL Server y revisa que las tablas y relaciones sigan teniendo sentido para lo que vamos a construir; corrige lo que haga falta. | TRUE
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Definir tablas finales: usuarios, empresas, giro comercial, datos DENUE, recomendaciones | Asegúrate de que existan (o crea) las tablas para guardar: usuarios que se registran, empresas, el giro comercial elegido, los datos bajados del DENUE, y los resultados de recomendación. | TRUE
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Preparar script de carga de datos de muestra del DENUE en SQL Server | Escribe un script que tome un pedacito de los datos del DENUE (unos cuantos registros de prueba) y los meta a las tablas, para probar que todo funciona antes de cargar todo el dataset. | TRUE
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Configurar el proyecto .NET Web API en el repo existente y conectarlo a la BD de SQL Server ya creada | Crea el proyecto base de la API en .NET dentro del repositorio y haz que se conecte bien a la base de datos que ya tiene Mauricio en SQL Server. | TRUE
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Conectar la API a SQL Server (Entity Framework Core + SqlClient) | Configura las herramientas que permiten que el código en .NET 'hable' con SQL Server (leer y guardar datos). | TRUE
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Documentar los contratos/rutas de los endpoints de auth, DENUE y recomendación | Haz una lista de qué 'direcciones' (endpoints) va a tener la API — por ejemplo /login, /registro, /recomendaciones — y qué información entra y sale de cada una. | TRUE
|  | Bryan (Frontend - Auth/Perfil) | Frontend | Revisar el front ya construido (login, registro, perfil) y el contrato de endpoints definido en api/client.js | Abre el proyecto de React que ya está armado con las pantallas de login, registro y perfil, y lee el archivo que define cómo se van a conectar con el backend (api/client.js), para saber exactamente qué necesita mandar y recibir cada pantalla. | TRUE
|  | Marco (Frontend - Mapa/Resultados) | Frontend | Revisar la vista de análisis de ubicación ya construida (mapa Leaflet, ranking de zonas, panel de factibilidad) | Abre la pantalla de análisis de ubicación que ya tiene el mapa con Leaflet funcionando (con datos de prueba) y revisa en api/client.js qué información exacta va a necesitar del backend para las zonas, los puntos de calor y el historial. | TRUE
Sprint 2 23 - 29 sep | Mié 30 sep | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Cargar el dataset completo del DENUE (giro elegido) a SQL Server | Ahora sí, mete todos los datos reales del giro comercial que elegimos (no solo la muestra) a la base de datos. | TRUE
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Agregar columnas de tipo geography y crear índices espaciales para consultas por ubicación | Agrega un tipo especial de columna que guarda coordenadas (latitud/longitud) y crea un índice para que buscar lugares cercanos sea rápido. | TRUE
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Apoyar a Francisco en la revisión de queries de los endpoints de autenticación | Échale una mano a Francisco revisando que las consultas a la base de datos para login/registro estén bien escritas. | TRUE
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Implementar endpoints de registro/login con JWT conectados a la BD | Programa las rutas de registro y login para que funcionen de verdad: que guarden usuarios nuevos y que, al iniciar sesión, entreguen un 'gafete digital' (token) que identifica al usuario. | TRUE
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Probar los endpoints con Postman/Swagger | Usa Postman o Swagger (herramientas para 'llamar' a la API sin necesidad de una pantalla) para comprobar que el registro y el login sí funcionan. | TRUE
|  | Bryan (Frontend - Auth/Perfil) | Frontend | Conectar login/registro (ya construidos) a los endpoints reales de Francisco y apagar el modo de datos simulados | En vez de construir las pantallas (ya están hechas), haz que las funciones de login y registro llamen a la API real, guarda el token que regresa, y apaga MOCK_MODE para probarlo con el backend de verdad. | TRUE
|  | Marco (Frontend - Mapa/Resultados) | Frontend | Apoyar en pruebas de login/registro y afinar con Mauricio/Francisco el formato exacto de zonas y puntos de calor | Ayuda a probar que el login y registro funcionen bien de principio a fin. Además, ponte de acuerdo con Mauricio y Francisco sobre cómo va a venir exactamente la información de zonas y puntos de calor, para conectarla sin sorpresas cuando esté lista. | TRUE
Sprint 3 30 sep - 6 oct | Mié 7 oct | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Diseñar la consulta espacial de recomendación con funciones geography de SQL Server (densidad de competencia, cercanía, filtros por giro) | Escribe la consulta que va a decidir qué ubicaciones recomendar: qué tan lejos/cerca están de la competencia, qué tan cerca están de otros negocios del mismo giro, etc.
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Exponer la lógica de recomendación como función/vista en BD para que el backend la consuma | Empaqueta esa consulta como algo que el backend pueda 'llamar' fácilmente (una función o vista en la base de datos), en vez de repetir la consulta completa cada vez.
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Construir el endpoint de recomendación que consume la consulta espacial de Mauricio | Crea la ruta /recomendaciones en la API que, cuando alguien la llame, use la consulta de Mauricio y regrese la lista de lugares recomendados.
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Definir el formato de respuesta JSON para el frontend | Ponte de acuerdo con Marco sobre cómo se va a ver la información que manda la API (qué datos trae cada ubicación recomendada).
|  | Bryan (Frontend - Auth/Perfil) | Frontend | Conectar la pantalla de perfil de empresa (ya construida) al endpoint real, si ya está listo | La pantalla de perfil de empresa ya existe; en cuanto Francisco tenga el endpoint listo, conéctala a datos reales en vez de datos de prueba. Si no está listo todavía, sigue probándola contra los datos simulados.
|  | Marco (Frontend - Mapa/Resultados) | Frontend | Empezar a conectar el mapa y el ranking de zonas (ya construidos) al endpoint real de recomendación | El mapa y el ranking de zonas ya están hechos con datos de prueba; en cuanto Francisco publique el endpoint real esta semana, empieza a conectarlos y ajusta si algo no coincide con lo que esperaba el mapa.
Sprint 4 7 - 13 oct | Mié 14 oct | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Ajustar rendimiento de las consultas con datos reales (índices, EXPLAIN ANALYZE) | Prueba las consultas con los datos reales (que pueden ser muchos) y revisa que no se pongan lentas; ajusta índices si hace falta.
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Pruebas de integridad de datos end-to-end junto con Francisco | Junto con Francisco, revisen que los datos que entran por la app y los que salen en las recomendaciones sean consistentes de principio a fin.
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Integrar el endpoint de recomendación con el frontend (manejo de errores, paginación) | Asegúrate de que cuando el frontend pida recomendaciones, la API responda bien incluso si algo falla, y que si hay muchos resultados se puedan mostrar por partes.
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Revisar seguridad básica: validaciones de entrada y manejo de tokens | Revisa que la API no acepte datos raros o maliciosos, y que el manejo del token de sesión sea seguro.
|  | Bryan (Frontend - Auth/Perfil) | Frontend | Apoyar en pruebas de integración del flujo de perfil ya conectado y revisar mensajes de error reales | Apoya probando que el perfil (ya conectado a datos reales) funcione bien, y revisa que los mensajes de error que ve el usuario tengan sentido cuando algo falla de verdad (no solo en el simulador).
|  | Marco (Frontend - Mapa/Resultados) | Frontend | Terminar de conectar el panel de 'simular factibilidad' y el historial de análisis a datos reales | Termina de conectar el panel de factibilidad y el historial de análisis (ya construidos) a los datos reales del backend. Revisa que el mapa se vea bien cuando ya no son datos inventados.
Sprint 5 14 - 20 oct | Mié 21 oct (entrega 60%) | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Revisión final de integridad de datos y respaldo (backup) de la base de datos | Revisa por última vez que los datos estén completos y correctos, y haz un respaldo de la base de datos antes de la presentación.
|  | Mauricio (BD + parte backend) | Base de Datos | Apoyar en pruebas end-to-end y corrección de bugs relacionados a datos | Ayuda al equipo a probar el flujo completo de la app y corrige cualquier problema relacionado con los datos.
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Pruebas end-to-end del flujo completo (registro -> login -> recomendación) | Prueba de principio a fin: regístrate, inicia sesión y pide una recomendación, para confirmar que todo el flujo funciona sin errores.
|  | Francisco (Backend .NET) | Backend | Corrección de bugs y preparación de la demo | Arregla los errores que vayan apareciendo y prepara lo necesario para mostrar la demo el día de la entrega.
|  | Bryan (Frontend - Auth/Perfil) | Frontend | Pruebas end-to-end del flujo de auth/perfil ya con backend real (sin datos simulados) | Prueba de principio a fin, ya con el backend real: registro, login y perfil. Corrige lo que no funcione bien.
|  | Marco (Frontend - Mapa/Resultados) | Frontend | Pruebas end-to-end del mapa, ranking y factibilidad ya con datos reales | Prueba de principio a fin, ya con el backend real: el mapa, el ranking de zonas y el panel de factibilidad. Corrige errores y revisa que el mapa no se sienta lento si hay muchos puntos.
Nota: roles de Francisco, Bryan y Marco son una propuesta inicial — ajústalos si el equipo prefiere otra distribución. El front (React + Leaflet) ya está construido como boceto, así que las tareas de Bryan y Marco son de integración con el backend real, no de construcción desde cero.